## Plan de test
Plan de test : Pipeline NER & Polarité
Projet AMS : Extraction de réseaux de personnages (Fondation)
ID | Module | Composant | Objectif du test | Type de test | Description | Données d'entrée | Résultat attendu | Critère de validation | Priorité | Statut
TC-01 | Preprocessing | TextPreprocessor | Vérifier la segmentation en phrases | Unitaire | Tester corpus_to_phrases() sur un texte avec dialogue et ponctuation complexe | Texte brut avec '...', ';', '?' | Phrases correctement délimitées sans coupure intra-dialogue | Nombre de phrases = attendu, pas de phrase vide | Haute | Validé
TC-02 | Preprocessing | fix_character | Vérifier la fusion des phrases coupées | Unitaire | Tester la recombinaison des phrases terminant par '...' suivies d'une minuscule | ['Il dit...', 'avec colère'] | ['Il dit... avec colère'] | Phrase fusionnée sans duplication | Haute | Validé
TC-03 | Preprocessing | isRoman | Détecter les chiffres romains parasites | Unitaire | Tester isRoman() sur 'XVII', 'Hari', 'IV', '' | 'XVII', 'Hari', 'IV', '' | True, False, True, False | Détection exacte sans faux positifs | Moyenne | Validé
TC-04 | Preprocessing | filter_short_sentences | Filtrer les phrases trop courtes | Unitaire | Vérifier que les phrases ≤ MIN_SENTENCE_LENGTH sont exclues | ['Oui.', 'Seldon se leva.'] | Seule la phrase longue est conservée | len(résultat) == 1 | Haute | Validé
TC-05 | NER | extract_flair | Extraire les entités PER avec Flair | Unitaire | Vérifier l'extraction d'entités sur des phrases contenant des noms propres | Phrases contenant 'Hari Seldon' | Entité PER 'Hari Seldon' détectée | Présence de l'entité dans la liste de sortie | Haute | Validé
TC-06 | NER | extract_spacy | Extraire les entités PER avec SpaCy | Unitaire | Même vérification que TC-05 avec le modèle SpaCy fr_core_news_md | Phrases contenant 'Baley' | Entité PER 'Baley' détectée | Présence de l'entité dans la liste de sortie | Haute | Validé
TC-07 | NER | clean_blacklist | Filtrer les faux positifs via blacklist | Unitaire | Vérifier que les termes de BAD_TERMS sont supprimés des entités extraites | Entités incluant 'trantor', 'Seldon' | 'trantor' supprimé, 'Seldon' conservé | Aucun terme blacklisté dans la sortie | Haute | Validé
TC-08 | NER | sont_lies | Vérifier la similarité Jaccard textuelle | Unitaire | Tester sur des paires connues : ('Hari', 'Hari Seldon'), ('Elijah', 'Baley') | Paires de noms avec/sans tokens communs | True pour tokens communs, False sinon | Résultat conforme aux cas de test | Haute | Validé
TC-09 | NER | resolve_aliases | Regrouper les alias en groupes cohérents | Unitaire | Vérifier que 'Hari', 'Seldon', 'Hari Seldon' sont dans le même groupe | Liste de noms extraits d'un chapitre | Un seul groupe contenant les 3 formes | Pas de fragmentation, pas de sur-fusion | Haute | Validé
TC-10 | NER | Protection Bentley/Baley | Empêcher la fusion père/fils | Non-régression | Vérifier que 'Bentley Baley' et 'Baley' restent dans des groupes séparés grâce à ALIAS_MAP | 'Bentley Baley', 'Baley', 'Elijah' | Deux groupes distincts | Bentley absent du groupe Baley | Haute | Validé
TC-11 | GraphBuilder | compute_cooccurrences | Calculer les co-occurrences | Unitaire | Vérifier le comptage dans une fenêtre de 25 tokens sur un texte contrôlé | Texte avec 2 personnages à distance connue | Poids = nombre de co-occurrences attendu | Valeur exacte du poids pour la paire | Haute | Validé
TC-12 | GraphBuilder | create_submission_exact | Générer le graphe GraphML | Unitaire | Vérifier la création de nœuds, arêtes et attributs dans le graphe NetworkX | Alias groups + cooccurrences | Graphe avec nœuds, arêtes, weight, polarity | G.number_of_nodes() > 0, attributs présents | Haute | Validé
TC-13 | GraphBuilder | Purge des isolés | Supprimer les nœuds de degré 0 | Non-régression | Vérifier qu'aucun nœud isolé ne subsiste dans le graphe exporté | Graphe avec nœuds sans arête | Nœuds isolés absents après export | len(nx.isolates(G)) == 0 | Haute | Validé
TC-14 | ContextFilter | compute_person_score | Scorer une entité PER candidate | Unitaire | Calculer le score verbes/adjectifs pour une entité en contexte humain vs lieu | 'Seldon' en contexte humain, 'Trantor' en contexte spatial | Score > 0 pour Seldon, < 0 pour Trantor | Signe du score conforme au type d'entité | Moyenne | Validé
TC-15 | ContextFilter | filter_entities | Filtrer les entités par contexte | Unitaire | Vérifier que les entités avec score < seuil sont exclues | Liste mixte PER + faux positifs | Faux positifs supprimés, vrais PER conservés | Aucune entité sous le seuil dans la sortie | Moyenne | Validé
TC-16 | Resources | load_resources | Charger les ressources JSON | Unitaire | Vérifier le chargement de lca_resources.json et paf_resources.json | Fichiers JSON existants | Dict avec LEX_AMI, LEX_ENNEMI, LEX_SCORE, etc. | Toutes les clés attendues présentes et non vides | Haute | Validé
TC-17 | ExtractionRules | apply_negation | Inverser le score en cas de négation | Unitaire | Tester apply_negation(2.0, True, 'lca') et apply_negation(2.0, False, 'lca') | score=2.0, is_negated=True/False | -2.0 si négation, 2.0 sinon | Valeur exacte du score retourné | Moyenne | Validé
TC-18 | ExtractionRules | get_label_3 | Labellisation ternaire | Unitaire | Tester get_label_3() sur des scores positifs, négatifs et nuls | scores: 1.5, -0.5, 0.0 | 'ami', 'ennemi', 'neutre' | Label conforme au signe du score | Haute | Validé
TC-19 | Polarity V2 | ChapterPolarityAnalyzer | Calculer la polarité ternaire par phrase | Unitaire | Tester analyze_chapter() sur un doc SpaCy synthétique avec verbes polarisés | Doc avec 'Seldon aide Dors' | Paire (Seldon, Dors) avec score > 0 | Au moins une paire non-neutre détectée | Haute | XFAIL
TC-20 | Polarity V2 | _classify_verb | Classifier un verbe polarisé | Unitaire | Tester la classification de 'aider' (ami), 'tuer' (ennemi), 'marcher' (neutre) | Tokens SpaCy de verbes | +1 pour aider, -1 pour tuer, 0 pour marcher | Signal conforme au lexique | Haute | XFAIL
TC-21 | Polarity Legacy | PolarityAnalyzer | Calculer le score composite legacy | Unitaire | Vérifier le calcul S_c = Σactions + β×dialogues + δ×affiliations + ε×cooc | Doc SpaCy + alias + cooccurrences | Score numérique continu par paire | Score non nul pour les paires avec cooccurrence | Moyenne | Validé
TC-22 | GraphDisambig | jaccard_neighbors | Calculer le Jaccard structurel | Unitaire | Tester sur un graphe synthétique avec voisins connus | Graphe avec 2 nœuds partageant 3/4 voisins | Jaccard = 0.75 | Valeur exacte du coefficient | Moyenne | Validé
TC-23 | GraphDisambig | detect_suspicious_nodes | Détecter les nœuds suspects | Unitaire | Vérifier la détection de nœuds faiblement connectés (degré 1, poids 1) | Graphe avec nœud isolé et nœud faible | Nœuds suspects identifiés avec raison | Liste non vide contenant les nœuds attendus | Moyenne | Validé
TC-24 | Pipeline | run_pipeline (LCA) | Exécuter le pipeline sur un chapitre LCA | Intégration | Vérifier l'exécution complète du pipeline sur lca0 : preprocessing → NER → alias → graphe → polarité → export | Chapitre lca0 (fichier brut) | CSV de soumission avec GraphML valide | Fichier CSV généré, GraphML parsable, nœuds > 0 | Haute | Validé
TC-25 | Pipeline | run_pipeline (PAF) | Exécuter le pipeline sur un chapitre PAF | Intégration | Vérifier l'exécution complète sur paf0 avec polarité chapter_3labels | Chapitre paf0 (fichier brut) | CSV avec polarité ternaire dans les attributs | Attributs polarity_label ∈ {ami, neutre, ennemi} | Haute | Validé
TC-26 | Pipeline | Soumission complète | Générer le fichier de soumission final | Intégration | Exécuter le pipeline complet sur les 37 chapitres et vérifier le CSV final | Corpus complet (LCA + PAF) | submission_finale_*.csv avec 37 lignes | 37 lignes, colonnes ID et graphml, GraphML valide | Haute | Validé
TC-27 | Pipeline | Rétrocompatibilité legacy | Vérifier la méthode legacy | Non-régression | Exécuter avec POLARITY_METHOD='legacy' et vérifier que le pipeline ne plante pas | Config legacy + corpus | CSV généré sans erreur | Aucune exception, fichier produit | Moyenne | Validé
TC-28 | Pipeline | Score F1 stable | Vérifier la non-régression du score | Non-régression | Comparer le score F1 de la soumission actuelle avec le score de référence | Soumission actuelle | F1 ≥ 0.65 | Score identique ou supérieur à la référence | Haute | Validé

## Résultats
Résultats des tests : Synthèse
Tests exécutés | 28
Tests réussis (PASSED) | 26
Tests XFAIL | 2
Tests échoués | 0
Taux de réussite | 92.9% (100% hors XFAIL)
Couverture globale | 84%
ID | Test | Module | Type | Résultat | Temps (ms) | Couverture | Commentaire
TC-01 | test_corpus_segmentation | Preprocessing | Unitaire | PASSED | 45 | 91% | Segmentation correcte y compris dialogues
TC-02 | test_fix_character | Preprocessing | Unitaire | PASSED | 12 | 91% | Fusion conforme pour tous les délimiteurs
TC-03 | test_is_roman | Preprocessing | Unitaire | PASSED | 3 | 91% | Détection exacte sans faux positifs
TC-04 | test_filter_short | Preprocessing | Unitaire | PASSED | 5 | 91% | Filtrage conforme à MIN_SENTENCE_LENGTH
TC-05 | test_extract_flair | NER | Unitaire | PASSED | 1250 | 87% | Entités PER correctement extraites
TC-06 | test_extract_spacy | NER | Unitaire | PASSED | 320 | 87% | Entités PER détectées, labels convertis
TC-07 | test_clean_blacklist | NER | Unitaire | PASSED | 8 | 87% | Tous les termes blacklistés filtrés
TC-08 | test_sont_lies | NER | Unitaire | PASSED | 15 | 87% | Jaccard textuel correct avec protection titres
TC-09 | test_resolve_aliases | NER | Unitaire | PASSED | 22 | 87% | Groupes d'alias cohérents et non fragmentés
TC-10 | test_bentley_baley_protection | NER | Non-régression | PASSED | 18 | 87% | Père et fils séparés grâce à ALIAS_MAP
TC-11 | test_compute_cooccurrences | GraphBuilder | Unitaire | PASSED | 35 | 82% | Poids conformes aux positions dans le texte
TC-12 | test_create_submission | GraphBuilder | Unitaire | PASSED | 28 | 82% | GraphML valide avec attributs complets
TC-13 | test_purge_isolates | GraphBuilder | Non-régression | PASSED | 10 | 82% | Aucun nœud de degré 0 dans la sortie
TC-14 | test_person_score | ContextFilter | Unitaire | PASSED | 180 | 79% | Scores cohérents avec le type d'entité
TC-15 | test_filter_entities | ContextFilter | Unitaire | PASSED | 210 | 79% | Entités sous le seuil correctement exclues
TC-16 | test_load_resources | Resources | Unitaire | PASSED | 15 | 95% | JSON chargés, toutes clés présentes
TC-17 | test_apply_negation | ExtractionRules | Unitaire | PASSED | 2 | 95% | Inversion correcte du score
TC-18 | test_get_label_3 | ExtractionRules | Unitaire | PASSED | 2 | 95% | Labellisation ternaire conforme
TC-19 | test_chapter_polarity_analyzer | Polarity V2 | Unitaire | XFAIL | 850 | 72% | Détection par phrase : dépend du parsing SpaCy sur texte synthétique
TC-20 | test_classify_verb | Polarity V2 | Unitaire | XFAIL | 120 | 72% | Classification correcte mais lemmatisation variable
TC-21 | test_legacy_polarity | Polarity Legacy | Unitaire | PASSED | 650 | 78% | Score composite conforme à la formule S_c
TC-22 | test_jaccard_neighbors | GraphDisambig | Unitaire | PASSED | 8 | 88% | Coefficient exact sur graphe contrôlé
TC-23 | test_suspicious_nodes | GraphDisambig | Unitaire | PASSED | 12 | 88% | Nœuds faibles correctement identifiés
TC-24 | test_pipeline_lca0 | Pipeline | Intégration | PASSED | 8500 | 84% | Pipeline complet LCA : CSV et GraphML valides
TC-25 | test_pipeline_paf0 | Pipeline | Intégration | PASSED | 9200 | 84% | Pipeline complet PAF avec polarité ternaire
TC-26 | test_submission_complete | Pipeline | Intégration | PASSED | 285000 | 84% | 37 chapitres traités, CSV final conforme
TC-27 | test_legacy_compat | Pipeline | Non-régression | PASSED | 9800 | 84% | Méthode legacy exécutable sans erreur
TC-28 | test_f1_score_stable | Pipeline | Non-régression | PASSED | 500 | 84% | F1 = 0.65, stable par rapport à la référence
COUVERTURE GLOBALE |  |  |  | 84%